## Product BackLog
Projet : Gestion de bibliothèque
durée : 90 Jours
Sprint : 2 semaines:
Composants :
Gestion des ouvrages
Gestion des adhérents
Gestion des prêtes
Epics
Gestion des ouvrages
Mis ajour des ouvrages
Recherche des ouvrages
Gestion des adhérents
Mise a jout des adhérents
Statistiques par adhérents
Gestion des prêtes
inventaire
User Stories
Gestion des ouvrages
Mis ajour des ouvrages
En tant que bibliotécaire je veux avoir la possibilité d'jouter des ouvrages
….
Recherche des ouvrages
En tant que adhérent je veux chercher un ouvrage par son auteur
En tant que adhérent je veux chercher un ouvrage par son thème
En tant que directeur je veux avoir la possibilité de localiser un ouvrage
En tant que bibliothécaire je veux editer la liste des ouvrage dans un fichier excel
En tant que directeur je veux connaitre le nombre des ouvrages de la bilbliothèque

## structure back log
Product Backlog
#1

## Tableau des priorités
***** | #6 | #1,#7 |  |  |  | #8
**** |  |  | #12 |  | #5
*** |  |  | #9,#10
** | #3 |  | #11 | #2
* | #4 |  |  |  |  | #13
| xs | s | m | l | xl | xxl
Très urgents
Non urgents
Pas Importants
Très Importants
A faire absolument #5, #2, #4
A retarder, à déléger, à supprimer
A planifier #5, #2, #4
A faire d'urgence

## User Stories
User Stories
#5 |  | **** | #id |  | Valeur
| En tant que stagiaire, je veux avoir la possibilité de télécharger mon bulletin directement à partir de la plateforme a fin d'être informé en temps réel de mes résusltats |  |  | En tant que : Role…. Je veux : Besoin …..... A fin de : Explication …......
#2,#3 | 6h | XL | Précédcesseurs | Durée raffinée | Taille

## Sprint Kanban
Tableau KANBAN
Sprint Planning
Sprint 1
Début : 16/12/20024
Fin : 27/12/20024
ToDo | In Progress | Testing | Done